**Дорожная карта**

**реализации модели наставничества в МБДОУ д/с №72 «Мозаика» г. Белгорода**

**на 2022-2025 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** |
| Информирование педагогов ДОУ о реализации программы  наставничества | июнь-июль 2022 г | заведующий |
| Формирование рабочей группы ДОУ по внедрению целевой модели  наставничества и разработке программ наставничества | июнь-июль 2022 г | старший воспитатель |
| Корректировка положения о наставничестве  Разработка дорожной карты и программы наставничества ДОУ | август 2022 г | старший воспитатель |
| Утверждение дорожной карты и программы наставничества ДОУ  Утверждение положения о наставничестве | сентябрь 2022 г | заведующий |
| Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках программы наставничества | сентябрь 2022 г | заведующий старший воспитатель |
| Размещение на официальном сайте ДОУ локально-нормативных  документов, регламентирующих внедрение и реализацию целевой  модели наставничества | октябрь 2022 г | старший воспитатель |
| Проведение анкетирования среди педагогов наставляемых,  желающих принять участие в программе наставничества.  Формирование базы наставляемых | ноябрь 2022 г | старший воспитатель |
| Проведение анкетирования среди педагогов наставников, желающих  принять участие в программе наставничества. Формирование базы наставников | ноябрь 2022 г | старший воспитатель |
| Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников | декабрь 2022 г | старший воспитатель |
| Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников | январь-февраль 2023 | старший воспитатель |
| Проведение организационных встречь наставника и наставляемого | март-май2023 г | старший воспитатель |
| Повышение квалификации наставляемого, закрепление в профессии. Творческая деятельность. | август – октябрь 2024 г | старший воспитатель |
| Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | сентябрь 2023 г - май 2024 г | старший воспитатель |
| Сбор обратной связи от участников программы наставничества | январь 2025 г | старший воспитатель |
| Проведение торжественного мероприятия для проведения итогов программы наставничества и награждения лучших  наставников | май 2025 г | старший воспитатель |
| Регулярные встречи наставника и наставляемого | ноябрь – декабрь 2025 | старший воспитатель |
| Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | июнь – август 2025 | старший воспитатель |
| Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках  программы наставничества | сентябрь- октябрь 2025 | старший воспитатель |